**OPĆINA NEGOSLAVCI**

**OPĆINSKI NAČELNIK**

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2023. GODINE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE NEGOSLAVCI ZA RAZDOBLJE 2021. DO 2025. GODINE**

**OPĆINSKI NAČELNIK:**

Dušan Jeckov

25.01.2024. godine

**1. Pregled stanja**

Obveza izrade i donošenja Godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: Godišnje izvješće) je propisana člankom 14., stavkom 1. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 44/23).

Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje izvršno tijelo JLP(R)S u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Godišnje izvješće se izrađuje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca.

Godišnje izvješće za 2023. godinu Općine Negoslavci je izrađeno u skladu sa Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U skladu sa Uputama, Godišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela i tabličnog dijela.

U skladu sa člankom 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanju razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) i člankom 2., točkom 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/18), Općinski načelnik Općine Negoslavci je dana 30.12.2021. godine donio Provedbeni program Općine Negoslavci za razdoblje 2021 .- 2025. godine (u daljem tekstu: Provedbeni program).

U provedbenom razdoblju Općina Negoslavci je bila aktivna na području provođenja projekata, odnosno mjera planiranih u Provedbenom programu. Provedeni su do kraja i isplaćeni sljedeći projekti koji su započeti u 2022. ili 2021. godini: „Rekonstrukcija komunalne infrastrukture u užem središtu naselja Negoslavci” faza I, „Rekonstrukcija komunalne infrastrukture (nogostupi, ograda, pristupna cesta, vrtni hidrant, mala komunalna infrastruktura i hortikultura) na mjesnom groblju u naselju Negoslavci“ i „Izvođenje radova na javnoj zgradi u naselju Negoslavci tj. sanacija fasade zgrade, uređenje nadstrešnica i okoliša, uređenje predprostora fitness centra, izgradnja ograde i pristupne staze na nogometnom igralištu u Negoslavcima”. Započeti su u 2023. godini novi projekti koji su provedeni do kraja godine: Izgradnja nerazvrstane ceste“-faza II., na k.č.br. 2014. i „Video nadzor Negoslavci – faza II”. Takođe je u 2023. godini započeo i projekat, koji je još i sada u tijeku.

Posebno smo bili aktivni na području prijave na natječaje nadležnih organa radi sufinanciranja projekata.

**2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU MJERA**

**2.1. Analiza statusa provedbe mjera**

U Provedbenom programu je predviđeno sedam mjera razvoja. Tri mjere su provedene, a četiri su statusa „U TIJEKU”.

Stanje provedbi mjera do danas je kako slijedi.

Tablica: Status provedbe mjera

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjera i aktivnosti** | **Status provedbe mjere** |
| 1. | Promet i održavanje javnih prometnica – 1.1. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | PROVEDENO |
| 2. | Uređenje naselja i stanovanja – 2.1. Uređenje centra općine i izgradnja parkinga | U TIJEKU |
| 3. | Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša – 3.1. Uklanjanje divlje deponije Grabovo | PROVEDENO |
| 4. | Komunalno gospodarstvo – 4.1. Uređenje groblja | PROVEDENO |
| 5. | Kultura, sport i tjelesna kultura – 5.1. Uređenje NK Negoslavci – izgradnja teretane | U TIJEKU |
| 6. | Briga o djeci – 6.1. Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića | U TIJEKU |
| 7. | Demografija – 7.1. Sufinanciranje kupnje kuća i poticanje gospodarskog razvoja | U TIJEKU |

**2.2. Podaci o proračunskim sredstvima**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv mjera i aktivnosti** | **Utrošena sredstva u provedbi mjera u godišnjem razdoblju (po fiksnom tečaju konverzije 1,00 EUR = 7,53450 KN)** | **Iznos utrošenih proračunskih sredstava** |
| Promet i održavanje javnih prometnica – 1.1. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 158.056,10 KN/ 20.977,65 EUR | Mjera je provedena.  Projekat „Izgradnja nerazvrstane ceste“-faza II., na k.č.br. 2014, k.o. Negoslavci, je započeo početkom 2023. godine i proveden je krajem godine. Utrošeno je ukupno 158.056,10 KN/20.977,65 EUR (izvođač Cestorad d.d. Vinkovci 154.100,49 KN/ 20.452,65 EUR + nadzorni inženjer Videković d.o.o. Vinkovci 3.955,61 KN/525,00 EUR). Projektna dokumentacija je izrađena 2022. godine od strane Videković d.o.o. Vinkovci u okviru faze I. Projekta „Izgradnja nerazvrstane ceste”. |
| Uređenje naselja i stanovanja – 2.1. Uređenje centra općine i izgradnja parkinga | 321.767,38 KN  /42.705,87 EUR | Mjera je u tijeku.  1. U 2022. godini je započeo projekt „Rekonstrukcija komunalne infrastrukture u užem središtu naselja Negoslavci” faza I-”Izvođenje radova rekonstrukcije pješačkih staza, pristupnih platoa, postavljanje ograde oko spomen obilježja te postavljanje ukrasne fontane”. Projekat je završio krajem 2023. godine i tada su podmirene sve financijske obveze te je utrošeno ukupno 303.307,85 KN/40.255,87 EUR (izvođač Cestorad d.d. Vinkovci 295.396,63 KN/39.205,87 EUR + nadzorni inženjer Videković d.o.o. Vinkovci 7.911,23 KN/1.050,00 EUR).  2. U drugoj polovici 2023. godine je započeo projekat „Rekonstrukcija komunalne infrastrukture u užem središtu naselja Negoslavci” faza II. Izabran je ponuditelj (Cestorad d.d. Vinkovci) i izvršitelj nadzora (Videković d.o.o. Vinkovci), međutim, 20.12.2023. smo odustali od projekta o čemu smo obavijestili Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije (koje je trebalo da financira projekat u iznosu od 20.000,00 eura). Odustajanje je izvršeno zbog nemogućnosti izvršenja svih obveza u roku sukladno Ugovoru o financiranju sklopljenim sa MRRFEU. Planiramo projekat provesti 2024. godine.  3. U prvoj polovici 2023. godine je započeo projekat „Izgradnja parkirališta u užem središtu naselja Negoslavci” k.č. br. 1945 k.o. Negoslavci. Tom prilikom je plaćeno 14.692,28 KN/1.950,00 EUR za projekat Videković d.o.o. Vinkovci i Nonij d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge, za izradu geodetske situacije 3.767,25 KN/500,00 EUR i izabran je izvršitelj radova, Cestorad d.d. Vinkovci te je krajem godine ispostavljena privremena situacija za izvršene radove, koja je isplaćena početkom 2024. godine u iznosu od 153.975,12 KN/20.436,01 EUR. Tako da je u 2023. godini za projekat utrošeno ukupno 18.459,53 KN/2.450,00 EUR. Projekat je u tijeku. |
| Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša – 3.1. Uklanjanje divlje deponije Grabovo | 61.535,24 KN  /8.167,13 EUR | Mjera je provedena.  Projekat „Uklanjanja i sanacije divljeg odlagališta u Negoslavcima”-Grabovo, na k.č.br. 1937/1 i 1937/2, je započeo 2021. godine, a završen je krajem 2022. godine.  U vezi tog projekta, 2023. godine smo postavili dvije kamere na ranije odlaganoj lokaciji radi onemogućavanja ponovnog odlaganja otpada na tom području. Kamere su postavljene u okviru projekta „Video nadzor Negoslavci – faza II”. Projekat je započeo u drugoj polovici 2023. godine i proveden je u cijelosti krajem godine. Utrošeno je ukupno 132.579,25 KN/17.596,29 EUR (izvođač Codelect d.o.o. Vinkovci 128.623,63 KN/17.071,29 EUR + nadzorni inženjer Videković d.o.o. Vinkovci 3.955,61 KN/525,00 EUR) za po dvije kamere na četiri lokacije na području Općine Negoslavci. Od toga dvije kamere su postavljene na području bivšeg divljeg odlagališta Grabovo k.č. 1937/1, u blizini k.č. 1937/2, k.o. Negoslavci. U tu svhu za potrebe prevencije odlaganja otpada videonadzorom je utrošeno ukupno 61.535,24 KN/8.167,13 EUR. |
| Komunalno gospodarstvo – 4.1. Uređenje groblja | 193.661,88 KN/  25.703,35 EUR | Mjera je provedena.  Projekat „Rekonstrukcija komunalne infrastrukture (nogostupi, ograda, pristupna cesta, vrtni hidrant, mala komunalna infrastruktura i hortikultura) na mjesnom groblju u naselju Negoslavci“, k.č.br. 1.509 je završen u cijelosti. Projekat je započeo 2021. godine. U 2022. godini je utrošeno 213.215,80 KN/28.298,60 EUR **(**izvođač radova 3D gradnja, obrt za graditeljstvo Vinkovci 208.578,30 KN/27.683,10 EUR po privremenoj situaciji + nadzor nadzornog inženjera Videković 4.637,50 KN/615,50 EUR po privremenoj situaciji). Sveukupni radovi su završeni još 2022. godine, ali je plaćanje u potpunosti završeno 2023. godine. U 2023. godini je plaćeno 193.661,88 KN/25.703,35 EUR (izvođač radova 3D gradnja 188.549,38 KN/25.024,80 EUR po okončanoj situaciji + nadzor nadzornog inženjera Videković 5.112,50 KN/678,55 EUR po okončanoj situaciji). Tako da je ukupno za cjelokupni projekat utrošeno 406.877,68 KN/54.001,95 EUR (izvođač 397.127,68 KN/52.707,90 EUR + nadzor nadzornog inženjera 9.750,00 KN/1.294,05 EUR). |
| Kultura, sport i tjelesna kultura – 5.1. Uređenje NK Negoslavci – izgradnja teretane | 65.716,59 KN/  8.722,09 EUR | Mjera je u tijeku.  Projekat „Izvođenje radova na javnoj zgradi u naselju Negoslavci tj. sanacija fasade zgrade, uređenje nadstrešnica i okoliša, uređenje predprostora fitness centra, izgradnja ograde i pristupne staze na nogometnom igralištu u Negoslavcima”, k.č.br. 1612/2 je proveden u cijelosti. Započeo je 2022. godine i utrošeno je tada ukupno 428.955,57 KN/56.932,19 EUR (424.580,57 KN/56.351,53 EUR za izvođača obrt za graditeljstvo Pandurović Vukovar + 4.375,00 KN/580,66 EUR za izradu projektne dokumentacije Videković d.o.o. Vinkovci). U 2023. godini je projekat završen u cijelosti i u 2023. za projekat je utrošeno ukupno 65.716,59 KN/8.722,09 EUR (64.755,11 KN/8.594,48 EUR za izvođača obrt za graditeljstvo Pandurović Vukovar + 961,48 KN/127,61 EUR za Videković d.o.o. Vinkovci za izvršeni nadzor za izvedene radove).  Tako da je ukupno za cjelokupni projekat utrošeno 494.672,08 KN/65.654,27 EUR (izvođač 489.335,60 KN/64.946,00 EUR + nadzorni ineženjer i projektant 5.336,48 KN/708,27 EUR). |
| Briga o djeci – 6.1. Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića | 0,00 KN/0,00 EUR | Mjera i projekat su u tijeku. Projekat „Izgradnja dječjeg vrtića i javnog parkirališta“ je započeo 2021. godine i tada su uplaćena sredstva projektantu Videković d.o.o., Vinkovci za izradu projektne dokumentacije za izgradnju zgrade dječjeg vrtića i javnog parkirališta za osobne automobile u iznosu od 31.750,00 KN/4.213,95 EUR. 2022. godine je uplaćen daljnji iznos od 37.250,00 KN/494,39 EUR za projektnu dokumentaciju. U 2023. godini su nam odobrena sredstva sufinanciranja od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 2.880.002,35 KN/382.242,00 EUR te smo zatražili dodatna financijska sredstva s obzirom da je vrijednost projekta 5.979.452,28 KN/793.609,70 EUR. Projekat se nastavlja u 2024. godini. |
| Demografija – 7.1. Sufinanciranje kupnje kuća i poticanje gospodarskog razvoja | 0,00 KN/0,00 EUR | Mjera je u tijeku.  U 2022. godini je započeo, a početkom 2023. godine u potpunosti proveden i isplaćen „Program sufinanciranja kupnje kuća za mlade i mlade obitelji na području Općine Negoslavci za 2022. godinu” te je sufinanciranje izvršeno početkom 2023. godine za dvije obitelji. Kasnije u 2023. godini nismo proveli novo sufinanciranje kupnje kuće za mlade i mlade obitelji na području Općine Negoslavci.  „Program poticanja gospodarskog razvoja na području Općine Negoslavci za 2022. godinu” je započeo krajem 2022. godine, a završio je početkom 2023. godine te su sufinancirana dva obrtnika i jedan d.o.o. sa područja Općine. Kasnije u 2023. godini nismo proveli novo sufinanciranje poduzetnika sa područja Općine Negoslavci. |
| **Ukupno utrošeno** | 785.668,20 KN/104.276,09 EUR | |

**2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera**

Napredak u provedbi mjera je prisutan gotovo u svakoj od planiranih sedam mjera.

1. Mjera sanacije i izgradnje cesta je provedena.

Izgrađena je cesta u blizini Poljoprivredne zadruge Negoslavci, na k.č.br. 2014, k.o. Negoslavci tzv. „progon put Gatina”, druga faza. Izgrađena cesta omogućuje bolju prohodnost vozila na tome području te je posebno od koristi za Poljoprivrednu zadrugu Negoslavci, čiji je napredak od strateškog značaja za razvoj Općine Negoslavci.

2. U mjeri uređenja centra općine i izgradnji parkinga je prisutan napredak.

U potpunosti je proveden projekat „Rekonstrukcija komunalne infrastrukture u užem središtu naselja Negoslavci”-”Izvođenje radova rekonstrukcije pješačkih staza, pristupnih platoa, postavljanje ograde oko spomen obilježja te postavljanje ukrasne fontane”. Projektom je sanirana i uređena ograda oko „spomenika Žrtvama fašističkog terora” u Vukovarskoj ulici k.č. 1942/2 te je rekonstruisana i uređena staza ispred zgrade Projekt centra Općine Negoslavci, Braće Nerandžića broj 2, tj. ispred k.č. 876/2, k.o. Negoslavci, te je na toj lokaciji postavljeno četiri klupe, dva koša za smeće i funkcionalna fontana u sredini.

Projekat omogućuje bolji vidokrug u saobraćaju zbog bolje ograde oko spomenika i poboljšanje estetskog dojma centra Negoslavaca zbog postavljanja fontane i rekonstrukcije i uređenja nogostupa.

U tijeku provođenje projekta „Izgradnja parkirališta u užem središtu naselja Negoslavci” k.č. br. 1945 u kojem će se izgraditi parking u Željezničkoj ulici pored crkve u Negoslavcima. Projekat će omogućiti poboljšanje komunalnih usluga i standarda građana na području Općine Negoslavci.

U planu je daljnje uređenje centra naselja Negoslavci.

3. Mjera sanacije divlje deponije Grabovo je provedena.

Projekat uklanjanja i sanacije divlje deponije Grabovo je u potpunosti proveden i deponija je u potpunosti očišćenja još 2022. godine. Postignuto stanje ima veliki značaj u zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša na području Općine, ali i šire.

U cilju prevencije ponovnog onečišćenja odlaganog područja 2023. godine je postavljen videonadzor na toj lokaciji.

4. Mjera uređenja groblja je provedena.

Projekat „Rekonstrukcija komunalne infrastrukture (nogostupi, ograda, pristupna cesta, vrtni hidrant, mala komunalna infrastruktura i hortikultura) na mjesnom groblju u naselju Negoslavci“, k.č.br. 1.509, je u cijelosti proveden 2023. godine.

Uspostavljeno je u potpunosti uređeno stanje groblja.

5. U mjeri uređenja NK Negoslavci – izgradnja teretane je primjetan napredak.

Na zgradi nogometnog igrališta k.č.br. 1612/2, k.o. Negoslavci, su izvršeni zahvati na sanaciji fasade zgrade, uređenju nadstrešnica i okoliša i uređenju predprostora fitness centra. Takođe, postavljena je ograda i pristupna staza na nogometnom igralištu.

U planu je daljnje uređenje zgrade nogometnog igrališta i njegove okolice.

6. Mjera izgradnje vrtića je u procesu provođenja.

Projektna dokumentacija je izrađena i odobrena je polovina sredstava za sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Čekamo dodatna sredstva i predstoje daljnji postupci ka potpunom izvršenju projekta za koji se nadamo da će se provesti u narednoj godini.

Provođenje projekta i mjere će omogućiti izgradnju kvalitetne zgrade vrtića i parkinga za potrebe ne samo vrtića, već i planirane sportske dvorane na obližnjoj katastarskoj čestici, tj. k.č.br. 680. Izgradnja vrtića će biti veliki korak u uređenju Općine Negoslavci, jer će naselje Negoslavci prvi put imati vlastitu zgradu vrtića.

7. Mjera sufinanciranja kupnje kuće i poticanja gospodarskog razvoja je djelomično provedena.

2023. godine su do kraja izvršeni „Program sufinanciranja kupnje kuće za mlade i mlade obitelji na području Općine Negoslavci u 2022. godini” i „Program poticanja gospodarskog razvoja na području Općine Negoslavci u 2022. godini”.

U 2023. godini nisu provedeni programi za 2023. godinu.

U planu je sufinanciranje kupnje kuće za mlade i mlade obitelji i financijsko poticanje gospodarskog razvoja na području Općine Negoslavci za 2024. godinu.

**2.4. Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja**

Napredak u provedbi planiranih mjera se ostvaruje postepeno. Nisu zapažene neke određene poteškoće u provedbi planiranih mjera. Zbog našeg iskustva u provođenju projekata, prilično neizmjenjenih okolnosti vezanih za projekte i dobre suradnje sa nadležnim institucijama na području pomoći ka ostvarenju sufinanciranja iz programa ministarstava, nisu zamjećene prepreke u postignuću zacrtanih ciljeva u ostvarenju planiranih mjera.

**3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika**

Planiranim mjerama Općine Negoslavci se pored navedenog, ujedno ostvaruju i ciljevi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“ broj 13/21).

1. Mjerom sanacije i izgradnje cesta ostvaruje se strateški cilj 10. predviđen u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine (u daljem tekstu: NRS), pod nazivom „Održiva mobilnost“ te ujedno strateški cilj 12. „Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima“.

Projekat izgradnje ceste na k.č. 2014. je proveden u drugoj fazi i proveden je u cijelosti. Projekat omogućuje bolju prohodnost vozila na tom području te će biti posebno od koristi za Poljoprivrednu zadrugu Negoslavci koja se nalazi u blizini navedene k.č., a razvoj PZ Negoslavci je od interesa i značaja za cjelokupni razvoj Općine Negoslavci.

2. Mjerom uređenja centra općine i izgradnje parkinga se ostvaruje cilj 10. NRS-a „Održiva mobilnost“ i cilj 12. „Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima“. Izvršeno je kvalitetno uređenje centra putem uređenja ograde oko spomenika, rekonstrukcije staze i postavljanja fontane u centru naselja.

U tijeku je izgradnja parkinga u Željezničkoj ulici u Negoslavcima, što pridonosi poboljšanju komunalnih usluga, razvoju naselja i povećanju standarda građana.

U planu je daljnje uređenje centra Negoslavaca.

3. Mjerom sanacije divlje deponije Grabovo se ostvaruje cilj 8. NRS-a „Ekološka i energetska tranzicija i bolji položaj obitelji“.

Mjera uklanjanja deponije Grabovo je u potpunosti proveden uspostavljanjem na kraju prevencije ponovnog odlaganja putem postavljanja videonadzora na toj lokaciji. Mjera uveliko doprinosi čistoći prirodnog okoliša te je od značaja za državnu ekološku politiku.

4. Mjerom uređenja groblja na području Općine Negoslavci se ostvaruje cilj 12. NRS-a "Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima".

Mjera i projekat uređenja groblja je proveden. Projekat rekonstrukcije komunalne infrastrukture – uređenje groblja, uključuje rekonstrukciju nogostupa, postavljanje ograde, sanaciju pristupne ceste, malu komunalnu infrastrukturu, postavljanje vrtnog hidranta i hortikulturu, što doprinosi sveukupnom, urednom i ravnomjernom izgledu groblja.

5. Mjerom uređenja zgrade NK Negoslavci i izgradnjom teretane, se doprinosi ispunjenju 5. cilja NRS-a „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“.

Sanirana je fasada, postavljena nadstrešnica, uređen predprostor fitness centra i postavljena ograda. U planu je daljnje uređenje zgrade NK Negoslavci i njegovog okoliša.

Mjerom će se omogućiti poticanje zdravlja, tjelesne kulture i sportskih aktivnosti stanovnika Negoslavaca te omogućiti povećani standard i kvalitet praćenja utakmica.

6. Mjerom izgradnje vrtića se doprinosi ispunjenju 6. cilja NRS-a „Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji” i cilj 12. "Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima".

Projekat izgradnje zgrade vrtića i parkinga na k.č. br. 680, k.o. Negoslavci je u procesu provođenja. Provođenje mjere je veliki doprinos u uređenju Općine Negoslavci i mjera doprinosi ublažavanju negativnih demografskih trendova i uspostavljanju poticajnog okruženja za obitelji.

7. Mjerom sufinanciranja kupnje kuća i poticanja gospodarskog razvoja se doprinosi ostvarenju sljedećih ciljeva: cilj 6. NRS-a „Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji“ i cilj 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“.

Mjera je započela krajem 2021. godine i sufinancirani su početkom 2022. godine obrtnici i poduzetnici sa područja Općine Negoslavci. Program poticanja gospodarskog razvoja za 2022. godinu je započeo krajem 2022. godine i sredstva su isplaćena početkom 2023. godine. U 2023. godini nije provedeno novo sufinanciranje obrtnika i poduzetnika, ali se planira daljnje sufinanciranje u 2024. godini. Sufinanciranje obrtnika i poduzetnika sa područja Negoslavaca je od strateškog značaja za Općinu Negoslavci, jer doprinosi ekonomskom razvoju Općine, potiče zapošljavanje, smanjujući stopu nezaposlenosti kako na lokalnoj, tako i na županijskom i državnoj razini, te posredno doprinosi poboljšanju demografskog stanja na lokalnoj i široj razini.

U okviru mjere je omogućeno sufinanciranje kupnje kuća mladih i mladih obitelji na području Općine Negoslavci. Početkom 2023. godine je je završen raniji „Program sufinanciranja kupnje kuće za mlade i mlade obitelji na području Općine Negoslavci za 2022. godinu”. U 2023. godini dalje nije izvršeno novo sufinanciranje kupnje kuće za mlade i mlade obitelji na područja Općine Negoslavci, ali se planira u 2024. godini. Sufinanciranje kupnje kuće za mlade i mlade obitelji je od strateškog značaju za Općinu Negoslavci i omogućuje poboljšanje demografskog stanja na lokalnoj i široj razini te povećanje standarda obitelji na lokalnoj razini.

**KLASA:** 302-02/21-01/01

**URBROJ:** 2196-19-01-23-08

**Negoslavci,** 25.01.2024. godine

**OPĆINSKI NAČELNIK:**

Dušan Jeckov